## 工作近况0316
item | 任务区分 | 内容 | 状态 | 执行时间 | 完成时间 | 执行人 | 备注
1 | 软件 | 开门速度可调，关门速度可调 | ok | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 周金星
2 | 软件 | 下吸锁：拉索到位停止，退索到位停止 | ok | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 周金星 | 100ms delay
3 | 软件 | 下吸锁异常处理
4 | 软件 | 上吸锁：拉索到位停止，退索到位停止 | ok | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 周金星 | 拉索500ms，退索300ms
5 | 软件 | 上吸锁异常处理 | ok | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 周金星
6 | 软件 | 低功耗功能 | ok | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 周金星
7 | 软件 | 中控按键、车尾灯按键和尾门内按键
8 | 软件 | 门高度记忆功能
9 | 软件 | 防夹灵敏度优化(时间段优化)
10 | 软件 | 电流、速度、位置数据图形化
11 | 软件 | 软件版本管理
12 | 软件 | 蜂鸣器
13 | 软件 | 开锁雪载功能 | ok | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 周金星
14 | 软件 | 超时处理
15 | 软件 | 异常快速查询
16 | 主机EMC | 主机EMC测试计划书
17 | 主机EMC | 主机准备、线束准备和负载等

## 锁异常测试验证
福特锐界/翼虎上吸锁逻辑状态
#define LockUpMask | 0x07
#define LockUp_Open | 4
#define LockUp_Half | 5
#define LockUp_All_Pull | 3
#define LockUp_All_Push | 7
锁异常复位处理验证：
1，设定CAN远程控制标志：
case 0x0C:
dddiiinnn = Data_rcv.DB[1];
break;
2，按键或CAN产生尾门动作命令；
3，此时如果锁信号异常，执行锁复位动作。
4,验证代码涉及文件：
Pole_CAN.c
Pole_DIN.c
Pole_LockUp.c
app.h
config.h
工程文件见：上吸锁异常处理验证20180315
项目 | 锁状态 | 软件处理结果 | 日期
1 | 0 | ok
2 | 1 | ok
3 | 2 | ok
4 | 3 | ok
5 | 4 | ok
6 | 5 | ok
7 | 6 | ok
8 | 7 | ok
2018-03-15
周金星